## CERC_KRK_eng
| Ukraine | [12 empty] | APPROVED
| Urban Infrastructure Project - 2 (LA 8391-UA and TF017112) | [12 empty] | Director UC "Kremenchukvodokanal"
1. Project information: Ukraine has received financing from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in the amount US$ 350 million under IBRD related Loan Agreement No.8391-UA (US$ 300 million) and CTF related Loan Agreement №TF017112 (US$ 50 million) toward the cost of Second Urban Infrastructure Project (hereinafter – the Project). The Project includes three components: А) Urban Infrastructure Investment; В) Institutional Strengthening and Capacity Building; С) Project Management, and seeks to assist Utility Companies of selected cities to improve quality and reliability of the services while decreasing their costs through a series of institutional improvements and selective investments in reconstruction and replacement of deteriorated water supply and sanitation systems and solid waste management systems. - By 2nd Amendment to the IBRD Loan Agreement on April 17, 2018 amount of financing was reduced by US$ 7,893.000 to US$ 342,107,000. - By 3rd Amendment to the IBRD Loan Agreement and 2nd Amendment to CTF Loan Agreement on June 12, 2020 amount of financing was further reduced by US$ 15,539,256.63 to US$ 326,567,743.37, and the loan closing dated was revised from October 31, 2020 to October 31, 2022. - By 4th Amendment to the IBRD Loan Agreement and 3rd Amendment to CTF Loan Agreement on August 09, 2022, amount of loan under Component B) and for certain utilities in Component A) was reduced and re-distributed between certain utilities and to "Unallocated" amount category, and the loan closing date was revised from October 31, 2022 to June 30, 2023
2. Bank’s approval Date of the Procurement Plan:
Original: July 02, 2015
Revision 1: August 02, 2017
Revision 2: March 26, 2018
Revision 3: December 18, 2018
Revision 4: November 22, 2019
Revision 5: February 03, 2021
Revision 6: June 11, 2021
Revision 7: July 30, 2021
Revision 8: October 20, 2021
Revision 9: June 20, 2022
Revision 10: September 13, 2022
Revision 11:
3. Date of General Procurement Notice: August 05, 2014
4. Period covered by this procurement plan: November 21, 2014 - June 30, 2023
5. Procurement Thresholds:
| Expenditure Category | Contract Value USD |  | Procurement Method |  | Bank Prior Review
| Small Works (SW), Works (W), Design Supply and Installation (D,S&I), Supply and Installation (S&I) contracts | >=5 000 000 |  | ICB |  | All the ICB contracts
|  | <5 000 000 |  | NCB |  | Post review
|  | <200 000 |  | Shopping |  | Post review
|  | N/A |  | DC |  | All DC contracts >=5 000 000
| Goods (G), Information Technology (IT), non-consulting services (S) | >=1 500 000 |  | ICB |  | All the ICB contracts
|  | <1 000 000 |  | NCB |  | Post review
|  | <100 000 |  | Shopping |  | Post review
|  | NA |  | DC |  | All DC contracts >=1 500 000
| Consultant Services (CS) | >=300 000 |  | QCBS, QBS,FBS,LCS |  | All contracts >= 500 000 for firms; all contracts >= 200 000 for individuals; and all SSS contracts >= 500 000 for firms, all SSS contracts >= 200 000 for individuals; Draft TORs
|  | <300 000 |  | QCBS, QBS,FBS,LCS and CQS
|  | N/A |  | SSS
|  | N/A |  | IC
| Notes | ICB - International Competitive Bidding; NCB - National Competitive Bidding; SH -Shopping; QCBS - Quality-and Cost Based Selection; QBS - Quality Based Selection; FBS - Fixed Budget Selection; LCS - Least-Cost Selection; CQS or CQ - Consultant's Qualification Selection; IC - Individual Consultants; DC - Direct Contract; SSS - Single (or Sole) Source Selection; AP - Agreed Procedure; NBF - Not Bank Financed; N/A - Not Applicable.
Procurement Plan
for Contingency Emergency Response Component
4. KREMENCHUK CITY TERRITORIAL COMMUNITY / UC "Kremenchukvodokanal"
Subloan: | [5 empty] | 1937846
No. | Component/Contract | Contract Number | Type | Proc. Method | Review by the Bank Post/Prior | Estimated Cost, USD | Contract price, USD | Plan VS Actual | Documents submitted to the Bank | Invitation to Bid/RFP | Submission of bids/proposals | Contract Signing | Contract Completion (final payment) | Contracting Party
1 | Procurement of vehicle for trenchless rehabilitation (restoration) of engineering networks | CERC-KRK-DC-01 | G | DC | Post | 746530.27 | 653774.5241 | Original | December 2022 | December 2022 | January 2023 | January 2023 | June 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL" / Per Aarsleff A/S
Revision
[8 empty] | Completion |  |  |  |  | June 15, 2023
[8 empty] | Actual |  | January 5, 2023 | January 6, 2023 | March 29, 2023
2 | Diesel generator, 544.KW | CERC-KRK-DC-02 | G | DC | Post | 109124.13 |  | Original | December 2022 | December 2022 | January 2023 | January 2023 | June 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL/ "Compressors International" LLC
Revision
Completion
[8 empty] | Actual |  | January 5, 2023 | January 12, 2023
3 | Mobile water treatment complex | CERC-KRK-DC-03 | G | DC | Post | 177201.2 | 177201.2054 | Original | December 2022 | December 2022 | January 2023 | January 2023 | March 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL / "IVIK FORMULA VODY" LLC
Revision
Completion
[8 empty] | Actual |  | January 5, 2023 | January 10, 2023 | March 29, 2023
4 | Tanker truck for food liquids, (5 cubic meter tank) on chassis | CERC-KRK-DC-04 | G | DC | Post | 192214.09 | 192210 | Original | December 2022 | December 2022 | January 2023 | January 2023 | March 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL" / "ALFATEKS" PP VKP
Revision
[8 empty] | Completion |  |  |  |  | June 27, 2023
[8 empty] | Actual |  | January 5, 2023 | January 10, 2023 | March 29, 2023
5 | Gate valves rotary disc DN800 PN10. Gate valves rotary disc DN600 PN10 | CERC-KRK-DC-05 | G | DC | Post | 249764.75 | 249764.74 | Original | December 2022 | December 2022 | January 2023 | January 2023 | March 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL" / "Budinvestcompany" TOV
Revision
[8 empty] | Completion |  |  |  |  | May 28, 2023
[8 empty] | Actual |  | January 5, 2023 |  | March 29, 2023
6 | Multi-functional wheeled excavator - loader | CERC-KRK-DC-06 | G | DC | Post | 298069.94 | 295335.3423 | Original | December 2022 | December 2022 | January 2023 | January 2023 | April 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL" / "Construction machinery" Ltd.
Revision
[8 empty] | Completion |  |  |  |  | June 27, 2023
[8 empty] | Actual |  | January 5, 2023 | January 10, 2023 | March 29, 2023
7 | Multi-functional wheeled excavator - loader | CERC-KRK-DC-07 | G | DC | Post | 164102.59 |  | Original | April 2023 | April 2023 | April 2023 | April 2023 | April 2023 | Utility Company "Kremenchukvodokanal"/LLC "Energy saving technologies"
Revision
Completion
Actual
| UNALLOCATED |  |  |  |  | 839.03
Bank Fees
| GRAND TOTAL |  |  |  |  | 1937006.97 | 1568285.8119
Note on N55: 73 days from advance payment

## CERC_KRK_ukr
| Україна | [12 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Розвиток міської інфраструктури-2 (LA 8391-UA та TF017112) | [12 empty] | Директор КП "Кременчукводоканал"
1. Інформація щодо Проєкту: Україна отримала фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у розмірі 350 млн. доларів США за Кредитною угодою №8391-UA (300 млн. доларів США) та Кредитною угодою №TF017112 (50 млн. доларів США) на реалізацію Другого проекту розвитку міської інфраструктури (надалі - Проєкт). Проєкт складається з трьох компонентів: А) Інвестиції в міську інфраструктуру; В) Інституційне зміцнення та розвиток потенціалу; С) Управління проектом, і має на меті допомогти комунальним підприємствам відібраних міст підвищити якість та надійність послуг при одночасному зниженні їх собівартості через низку інституційних покращень та вибіркових інвестицій у реконструкцію та заміну зношених систем водопостачання та водовідведення, а також систем поводження з твердими побутовими відходами. - Відповідно до 2-ї зміни до Угоди про позику МБРР від 17 квітня 2018 року суму фінансування було зменшено на 7 893 000 доларів США до 342 107 000 доларів США. - Третьою зміною до Угоди про позику МБРР та другою зміною до Угоди про позику ФЧТ від 12 червня 2020 року суму фінансування було додатково зменшено на 15 539 256,63 доларів США до 326 567 743,37 доларів США, а дату закриття позики було переглянуто з 31 жовтня 2020 року на 31 жовтня 2022 року. - Четвертою зміною до Угоди про позику МБРР та третьою зміною до Угоди про позику ФЧТ від 09 серпня 2022 року суму позики за Компонентом В) та для окремих комунальних підприємств за Компонентом А) було зменшено та перерозподілено між окремими комунальними підприємствами та в категорію "Нерозподілена сума", а дату закриття позики було переглянуто з 31 жовтня 2022 року на 30 червня 2023 року.
2. Дата затвердження Плану закупівель Світовим Банком:
Початкова: 02 липня 2015 року
Перегляд 1: 02 серпня 2017 року
Перегляд 2: 26 березня 2018 року
Перегляд 3: 18 грудня 2018 року
Перегляд 4: 22 листопада 2019 року
Перегляд 5: 03 лютого 2021 року
Перегляд 6: 11 червня 2021 року
Перегляд 7: 30 липня 2021 року
Перегляд 8: 20 жовтня 2021 року
Перегляд 9: 20 червня 2022 року
Перегляд 10: 13 вересня 2022 року
Перегляд 11:
3. Дата загального оголошення про закупівлі: 05 серпня 2014 року
4. Період: 21 листопада 2014 року - 30 червня 2023 року
5. Ліміти закупівель
| Категорія витрат | Вартість Контракту дол. США |  | Метод закупівлі |  | Попередній Розгляд Банком
| Контракти: Малі Роботи (SW), Роботи (W), Проект, поставка та монтаж (D,S&I), Поставка та монтаж (S&I) | >=5 000 000 |  | МКТ |  | Всі контракти за МКТ
|  | <5 000 000 |  | НКТ |  | Розгляд Після закупівлі
|  | <200 000 |  | Шопінг |  | Розгляд Після закупівлі
|  | Н/З |  | ПК |  | Всі Прямі контракти >=5 000 000
| Товари (G), Інформаційні технології (ІТ), не консультаційні послуги (S) | >=1 500 000 |  | МКТ |  | Всі контракти за МКТ
|  | <1 000 000 |  | НКТ |  | Розгляд Після закупівлі
|  | <100 000 |  | Шопінг |  | Розгляд Після закупівлі
|  | Н/З |  | ПК |  | Всі Прямі контракти >=1 500 000
| Консультаційні послуги (СS) | >=300 000 |  | ВЯтВ, ВЯ, ВФБ, ВНВ |  | Всі контракти >= 500 000 для компаній; всі контракти >= 200 000 для індивідуальних консультантів; Всі ВЄД (SSS) контракти >= 500 000 для компаній, всі ВЄД (SSS) контракти >= 200 000 для індивідуальних консультантів; Проекти ТЗ
|  | <300 000 |  | ВЯтВ, ВЯ, ВФБ, ВНВ та ВК
|  | Н/З |  | ВЄД
|  | Н/З |  | ІК
| Примітки | МКТ (ICB) - Міжнародні конкурентні торги; НКТ (NCB) - Національні конкурентні торги; Ш (SH) – Шопінг ВЯтВ (QCBS) - Відбір за якістю та вартістю ; ВЯ (QBS)- Відбір за якістю; ВФБ (FBS) - Відбір з фіксованим бюджетом; ВНВ (LCS) - Відбір за найменшою вартістю; ВК (CQS or CQ) -Відбір за кваліфікацією; ІК (IC) - Індивідуальний консультант; ПК (DC) - Прямий контракт; ВЄД (SSS) - Відбір з єдиного джерела ПП (AP) - Погоджена процедура НБФ (NBF) - Не банківське фінансування Н/З (N/A) - Не застосовується
План закупівель
Компонент реагування на надзвичайні ситуації
4. КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА / КП "Кременчукводоканал"
Субкредит: | [5 empty] | 1937846
No. | Компонент/Контракт | Номер контракту | Тип | Метод закупівлі | Розгляд банком (попередній/ після) | Кошторисна вартість дол. США | Ціна контракту дол. США | План/Факт | Документи подані в Банк | Запрошення до участі | Подача пропозицій | Підписання контракту | Завершення контракту (остаточний розрахунок) | Сторона контракту
1 | Комплекс для безтраншейної санації (відновлення) трубопроводів | CERC-KRK-DC-01 | Товари | Прямий контракт | Після | 746530.27 | 653774.5241 | Початково | Грудень 2022 | Грудень 2022 | Січень 2023 | Січень 2023 | Червень 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL" / Per Aarsleff A/S
Перегляд
[8 empty] | Завершення |  |  |  |  | 15 червня 2023
[8 empty] | Факт |  | 5 січня 2023 | 6 січня 2023 | 29 березня 2023
2 | Дизель-генератор 544.кВт | CERC-KRK-DC-02 | Товари | Прямий контракт | Після | 109124.13 |  | Початково | Грудень 2022 | Грудень 2022 | Січень 2023 | Січень 2023 | Червень 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL/ "Compressors International" LLC
Перегляд
Завершення
[8 empty] | Факт |  | 5 січня 2023 | 12 січня 2023
3 | Пересувний водоочисний комплекс | CERC-KRK-DC-03 | Товари | Прямий контракт | Після | 177201.2 | 177201.2054 | Початково | Грудень 2022 | Грудень 2022 | Січень 2023 | Січень 2023 | Березень 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL / "IVIK FORMULA VODY" LLC
Перегляд
Завершення
[8 empty] | Факт |  | 5 січня 2023 | 10 січня 2023 | 29 березня 2023
4 | Автоцистерна для харчових рідин (цистерна об’ємом 5 куб.м.) на шасі | CERC-KRK-DC-04 | Товари | Прямий контракт | Після | 192214.09 | 192210 | Початково | Грудень 2022 | Грудень 2022 | Січень 2023 | Січень 2023 | Березень 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL" / "ALFATEKS" PP VKP
Перегляд
[8 empty] | Завершення |  |  |  |  | 27 червня 2023
[8 empty] | Факт |  | 5 січня 2023 | 10 січня 2023 | 29 березня 2023
5 | Затвори поворотно-дискові DN800 PN10. Затвори поворотно-дискові DN600 PN10 | CERC-KRK-DC-05 | Товари | Прямий контракт | Після | 249764.75 | 249764.74 | Початково | Грудень 2022 | Грудень 2022 | Січень 2023 | Січень 2023 | Березень 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL" / "Budinvestcompany" TOV
Перегляд
[8 empty] | Завершення |  |  |  |  | 28 травня 2023
[8 empty] | Факт |  | 5 січня 2023 |  | 29 березня 2023
6 | Колісний багатофункціональний екскаватор - навантажувач | CERC-KRK-DC-06 | Товари | Прямий контракт | Після | 298069.94 | 295335.3423 | Початково | Грудень 2022 | Грудень 2022 | Січень 2023 | Січень 2023 | Квітень 2023 | COMMUNAL ENTERPRISE "KREMENCHUKVODOKANAL" / "Construction machinery" Ltd.
Перегляд
[8 empty] | Завершення |  |  |  |  | 27 червня 2023
[8 empty] | Факт |  | 5 січня 2023 | 10 січня 2023 | 29 березня 2023
7 | Шафи керування. Пристрої плавного пуску | CERC-KRK-DC-07 | G | Прямий контракт | Після | 164102.59 |  | Початково | Квітень 2023 | Квітень 2023 | Квітень 2023 | Квітень 2023 | Квітень 2023 | Комунальне підприємство "Кременчукводоканал"/ТОВ «Енергозберігаючі технології»
Перегляд
Завершення
Факт
| НЕРОЗПОДІЛЕНО |  |  |  |  | 839.03
Банківські комісії
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 1937006.97 | 1568285.8119
Note on N54: 73 days from advance payment